## タイムスケジュール
仮仕込みタイムスケジュール | [8 empty] | 11月12日（日）8：30 集合
| 秋山 | 飯島 | 朝倉 | 小曽根 | 平出 | ヘック | 戸邉 | 敬称略 | 久木野 | 西川 | 吉村 | 橋本 | 斎藤 | 茂呂 | つきじ | 柴田 | 高尾 | 永井
8:30~ | 中庭 |  | 部室運び込み |  | ゾル荷下ろし |  | 中庭 | 8:30~ | ゾル荷下ろし |  |  | しんしん | 中庭 | 部室運び込み | 中庭 | しんしん | 部室運び込み | ゾル荷下ろし
9:00~ | 敬称略: 9:00~; 11月12日（日）8：30 集合 橋本: 中庭; 11月12日（日）8：30 集合 柴田: 中庭
| 素舞台 |  | 素舞台 | 前パイプ | 奥パイプ | 奥パイプ | 前パイプ |  | 奥パイプ | 素舞台 |  |  |  |  | 前パイプ | 素舞台 | 前パイプ | 奥パイプ
10:00~ | 敬称略: 10:00~
| 前パイプ | 前パイプ | 前パイプ | パイプ→パネル |  |  |  |  | ハケ |  |  | パイプ→パネル | ハケ | パイプ→パネル
11:00~ | 敬称略: 11:00~
| パネル | [7 empty] | パネル
12:00~ | 敬称略: 12:00~
| 休憩 | [7 empty] | 休憩
13:00~ | 敬称略: 13:00~
| 暗幕 |  |  |  | ゾルパネル |  |  |  | 暗幕 |  |  | ゾルパネル |  | 暗幕 |  |  | 暗幕
14:00~ | 敬称略: 14:00~
| ゾル上整理 | [7 empty] | ふたりのよる調整、目つぶし相談 | [7 empty] | ゾル上整理
15:00~ | 敬称略: 15:00~
| ばらし | [7 empty] | ばらし | [7 empty] | ばらし
16:00~ | 敬称略: 16:00~
17:00~ | 秋山: 予備; 朝倉: 予備; 敬称略: 17:00~; 11月12日（日）8：30 集合 久木野: 予備; 11月12日（日）8：30 集合 高尾: 予備
18;00~ | 敬称略: 18;00~
部室運び組、中庭運び組、しんしん組は部室に、ゾル荷下ろし組はS011に8：30に集合してください。

## 運び込みリスト
運び込みリスト
部室運び込み | 優先 | 確認 | 中庭運び込み |  |  | 確認 | ゾル荷下ろし |  | 確認
リアカー | 〇 |  | 木材 | 個数 | ※4 優先 |  | パイプ系 | 個数
※1 台車（一部を中庭へ） | 〇 |  | A | 20 | 12 |  | 4m | 4
工具箱 | 〇 |  | 端 | 22 | 12 |  | 5.5m | 4
救急箱 | 〇 |  | 奥角 | 5 | 4 |  | 6m | 3
養生 | 〇 |  | ホ1 | 2 | 0 |  | 1m | 2
黒ガム | 〇 |  | ※3 両足 | 9 | 9 |  | ジャッキ | 2
ばんせん | 〇 |  | 90×30 | 7 | 0 |  | 直交クランプ | たくさん
垂木 | 〇 |  | 90×90 | 2 | 0 |  | 自在クランプ | 6以上
ノコギリ | 〇 |  | 平台 | 3 | 0 |  | 脚立 | たくさん
ゴミ袋 | 〇 | [5 empty] | コンパネ | 9
釘全種（19、25、38、65） | 〇
コンパネビス | 〇 |  | しんしん運び込み |  |  |  | 隊長
ビス | 〇
軍手 | 〇 |  | 5.5m パイプ | 1 | 1 |  | 運び込み（中） | 斎藤さん
紙吹雪 | 〇 | [5 empty] | 運び込み（部） | 茂呂さん
ラチェット（たくさん） | 〇 | [5 empty] | 前パイプ | 高尾さん
ヘルメット | 〇 | [5 empty] | 奥パイプ | 永井さん
電動ドリル | 〇 | [5 empty] | ゾル荷下ろし | 永井さん
水平さん | 〇 | [5 empty] | 素舞台 | 斎藤さん
ブルーシート | [6 empty] | ハケ | 斎藤さん
暗幕（全部） | [6 empty] | パイプ | 全員
安全ピン | [6 empty] | パネル | 全員
パネル（3枚） | [6 empty] | 暗幕 | 先輩方
机 | [6 empty] | ゾルパネル | 斎藤さん
白椅子 | [6 empty] | ゾル上整理 | 永井さん
照明 |  |  | 注意 |  |  |  | ばらし | 全員
※2 プロジェクター
※1 台車はリアカーと小台車を部室、大台車と小台車を中庭で使ってください。
※2 10日の金曜に舞台監督がものつくりセンターから借り、その後部室から持っていきます。特に丁寧に扱ってください！
※3 オム◯と書いてある両足です
※4 優先のものは舞台の底上げ&組み上げ用、それ以外はハケ用です。

## 舞監資料
作業内容 | 人数 | 予想（min） | 実際（min） | 高 | 中 | 低 | OB、OG依存度 | 反省、考察など
運び込み（中） | 4（6） | 60
運び込み（部） | 4 | 30
ゾル荷下ろし | 12 | 30
前パイプ | 4 | 60
奥パイプ | 4 | 30
素舞台 | 8（12） | 60
ハケ | 8 | 60
パイプ | 16（17） | 60
パネル | 16（17） | 60
暗幕 | 30 | 11
ゾルパネル | 30 | 5
ゾル上整理 | 12 | 50
ふたりの相談 | 6 | 60
ばらし | 18 | 90
隊長 |  |  |  | 備考 |  |  |  | 感想
運び込み（中）： | 斎藤さん |  |  | 目つぶしどうする？
運び込み（部）： | 茂呂さん |  |  | シモさんタイム
前パイプ： | つきじさん、高尾さん |  |  | 飯島 11：30～17：00まで
奥パイプ： | 永井さん |  |  | 柴田さん 13：00まで
ゾル荷下ろし： | 永井さん |  |  | パイプ→パネルとは、パイプが終わり次第、パネルに作業を移すということです。
素舞台： | 斎藤さん
ハケ： | 斎藤さん
パイプ | 全員
パネル： | 全員
暗幕： | 先輩方 |  |  | 順番
ゾルパネル： | 斎藤さん
ゾル上整理： | 永井さん |  |  | パネルが早く終わったら暗幕をやってしまおう！
ばらし： | 全員
データ
遅刻
早退
欠席

## ばらし資料
作業内容 | 人数 | 予想（min） | 実際（min） | 高 | 中 | 低 | OB、OG依存度 | 反省、考察など
運び込み（中） | 4（6） | 60
運び込み（部） | 4 | 30
荷下ろし | 12 | 30
前パイプ | 4 | 60
奥パイプ | 4 | 30
素舞台 | 8（12） | 60
ハケ | 8 | 60
パイプ | 16（17） | 60
パネル | 16（17） | 60
暗幕 | 30 | 11
ゾルパネル | 30 | 5
ゾル上整理 | 12 | 50
ふたりの相談 | 6 | 60
ばらし | 18 | 90
隊長 |  |  |  | 備考 |  |  |  | 感想
前パイプ： | 久木野さん、高尾さん |  |  | 目つぶしどうする？
奥パイプ： | 永井さん、平出 |  |  | シモさんタイム
中庭： | 斎藤さん |  |  | 飯島 11：30～17：00まで
部室運び込み： | 茂呂さん |  |  | 柴田さん 13：00まで
ゾル荷下ろし： | 永井さん |  |  | 16：00以降は無視してください
素舞台： | 斎藤さん |  |  | パイプ→パネルとは、パイプが終わり次第、
ハケ： | 斎藤さん |  |  | パネルに作業を移すということです。
パイプ | 全員
パネル： | 全員
暗幕： | 先輩方
ゾル上整理： | 永井さん |  |  | 順番
ばらし： | 全員
データ |  |  |  | パネルが早く終わったら暗幕をやってしまおう！
遅刻 | 人
早退 | 人
欠席 | 人

## Sheet3
作業内容 | 人数 | 予想（min） | 実際（min） | 高 | 中 | 低 | OB、OG依存度 | 反省、考察など
運び込み（中） | 4（6） | 60
運び込み（部） | 4 | 30
荷下ろし | 12 | 30
前パイプ | 4 | 60
奥パイプ | 4 | 30
素舞台 | 8（12） | 60
ハケ | 8 | 60
パイプ | 16（17） | 60
パネル | 16（17） | 60
暗幕 | 30 | 11
ゾルパネル | 30 | 5
ゾル上整理 | 12 | 50
ふたりの相談 | 6 | 60
ばらし | 18 | 90
隊長 |  |  |  | 備考 |  |  |  | 感想
前パイプ： | 久木野さん、高尾さん |  |  | 目つぶしどうする？
奥パイプ： | 永井さん、平出 |  |  | シモさんタイム
中庭： | 斎藤さん |  |  | 飯島 11：30～17：00まで
部室運び込み： | 茂呂さん |  |  | 柴田さん 13：00まで
ゾル荷下ろし： | 永井さん |  |  | 16：00以降は無視してください
素舞台： | 斎藤さん |  |  | パイプ→パネルとは、パイプが終わり次第、
ハケ： | 斎藤さん |  |  | パネルに作業を移すということです。
パイプ | 全員
パネル： | 全員
暗幕： | 先輩方
ゾル上整理： | 永井さん |  |  | 順番
ばらし： | 全員
データ |  |  |  | パネルが早く終わったら暗幕をやってしまおう！
遅刻 | 人
早退 | 人
欠席 | 人