舞台監督最期の反省

伊藤卓海

オムニバス公演の反省部会で用意した主に仕込みの反省をコピペしてここに貼っておきます。

1.

仕込みで

1年生を残すべきだった

甘かった

冬は基本全員残ったほうが

いいかも

もしくは終電の時間を聞いた上で

それまで残すとか

1.5

素舞台とパイプの

設計図は黒板に書くべし

2.

バラシが時間通りに

終わらなかった

(およそ45分押し)

時間のないときは、

同じものを

一ヶ所にそろえなくても

どこに何があるかその舞台監督が

把握しておけばいいと思われる

(脚立をしんしんにまとめて

置くのではなく一部を

ゾルの上に置いたりとか)

しんしんの往復は

予想以上に時間と人を

取られる

ここでロスしてしまったかも

2.5

＊素舞台の設計図

＊パイプどう組むか

＊運び込みリスト

＊しまい込みリスト

＊タイスケ

を必ず当日に用意すべし

3.

タイスケ

モノクロでもいいと思う

(カラーにするのが大変だし、

それを修正するのも大変…)

3.5

パイプの組み方は

絶対にあらかじめ決めておく

(事故の危険性大)

2本のパイプがあったら、

どちらが前でどちらが後ろか

どのように組んでいるかを

必ず把握すること

さらに前パイプから

奥パイプをつなぐパイプの

高さは早めにそろえる

ここが崩れるとパイプ

全体が歪んでしまう

そのため後が大変

パイプの中央に

水平さんを使うのを

忘れない

4.

運び込みとしまい込みリスト

今回はラインではなく

アップローダーに

上げて印刷できるように

してみたが

どうだったでしょうか？

個人的にはどこに

何があるか把握しやすいので

ありだと思う

4.5

介錯の必要ない舞台

だったので暗幕が

貼りやすかった

5.

仕込みで

(主に照明かな？)

OBさんお世話になりました

5.5

アップローダーに上げるとき

編集用のパスワードを

決めておくとミスに対応しやすい

(出した後にちょっとしたミスに

気づいて直したくなったときとか)

6.

講義室優先使用許可証

ルールが変わったので

早めに出すべし

(遅くとも場所がわかり次第すぐに)

6.5

リスクアセスメント系の

書類締切守ろう！

7.

歌志軒行くな！

当日はなるべく

ゾルを離れないようにする

7.5

メーリスの改行を

多くしてみやすくした

つもりでしたが

どうでしたでしょうか？

8.

舞台監督ノートは

次の舞台監督が

決まり次第直接渡します

8.5

健さんがめちゃくちゃ

丁寧に教えてくださった

本当にありがとうございました

9.

(完全に一個人の感想)

人の入りが

少ない気がして

とても悔しかった

9.5

要所要所で

永井さん、健さんを

すごく頼りにしていた

次はみんなで分担して

やれればいいな…

10.

怪我人が出なくてよかった

(階段からコケる、とか)

11.

公演と公演の間

永井さんと健さんが

舞台の確認をしていた

自分も見るべきだった

11.5

車とかトラック使えば

(使える人がいれば)

運び込み一瞬で終わるかも

12.

先輩方のおかげで

なんとか舞台監督を

勤めさせていただくことができました。

ありがとうございました。

本当にお疲れ様でした！