第1回スタッフ会議

決めるべきこと

・予算

・各役職の締め切り

（詳細は後述）

予算

この日までに

予算案を上げてもらい、

部署ごとに何円振り分けるかを

決めるのが仕事です。

全員平等に負担するか、

キャストに重く負担させるかを

決めるのは舞台監督次第です。

部署一覧

舞台美術、

小道具

宣伝美術

照明

音響

制作

衣装

DM

稽古場

雑費

以下に17 オムニバスまでの

各予算案と残金を記しておきます。

各役職の締め切り

締め切りを舞台監督のほうで

あらかじめ決めておき、

決めるべき締切

音響

音源集め

客入れ・客だし

照明

コードチェック

灯体チェック

プラン

吊り込み表

音照会議の日程

（Qシートの確認）

宣伝美術

演出からの要望

フライヤー完成

立て看板

当日パンフレット

衣装

衣装合わせ

制作

ブログに貼るテンプレ

ブログのテーマ

ブログテーマ

ブログシフト

その他

DM締め切り

これらと

その日付をあらかじめ黒板に書いておき

各役職にこれでいいか

確認するスタイルでいくと、

会議の時間が少なく済むと思われます。

また、締切を一緒の日付にしたほうが

管理が楽です。マジで。

（17のオムニバスの会議の反省込みで）

スタッフ会議が終わったら、

その日のうちに

予算案と締め切り（議事録）を

スタッフラインのノートに貼りましょう！

情報共有大事！