舞台監督 2017春公演後

始めに

Google ドライブにも舞台監督のマニュアルがのってます。情報はこっちの方が新しいですが、ドライブの方にも目を通しておいてください。

役職：　舞監

役割：　公演の準備と後片付けの指揮

主な仕事:

1.公演を行うのに必要な手続き、作業を済ませる

2.スタワと仮仕込みの指揮

3.仕込みと公演当日の指揮

4.後片付け

公演までにやらなければならないこと一覧

座組確定の話し合い

グループラインの作成

スタッフ会議

立て看板の設置（最近の傾向として宣伝美術さんがやってくれてます。聞いてください）

夜間作業許可証の提出

消耗品の買い出し

音照会議、Qシート作り、

教室の空き時間確認

仮仕込み・仕込み日・公演日の出欠確認

リスクアセスメントの提出

レンタル照明の確認

OBへの協力要請

タイスケ作成

打ち上げ予約

片付作業の出欠確認

座組確定の話し合い

オーデションでキャストをやる人が確定したら、演出と座組の話し合いをします。

誰がどの役職を希望しているか、誰が中心となって動けそうか、未経験の役職につく人がいる場合は、誰が教えられるか、などをあらかじめ考えておくとよいと思います。

決まったらメーリスで演出に流してもらいましょう。

ライングループの作成

座組が確定したら、ライングループを作ります。

・座組全体、稽古場、スタッフ、舞台美術、小道具、衣装を作ります。各グループには、それぞれの役職のほかに、舞台監督、演出、演出助手（必要なら脚本）を招待してください。

第一回スタッフ会議

予算・締め切り決め。仮仕込み、本番の日程の確定

締め切りは、稽古場で早めに使いたいもの、普段使っていないために不具合が起きそうなものは早めに設定しましょう。

目安は音響照明のプランが二週間前、舞台美術、小道具、衣装が一週間前にすべてそろっていることです。

終了後、各役職と演出を交えて話し合い（特に舞台美術・照明・音響、特殊な小道具、衣装を使う予定の時は必須）

舞台美術さんとはスケジュールを聞いておくと、後でスタワ日程を組む時にスムーズです。

また、パイプ底上げや特殊な舞台装置がある場合には仮仕込みを2回やる必要があるかもしれません。演出と部屋取り係と相談してください。

スタワ

舞台美術さんとの話し合いで「何を作るのにどれくらい時間がかかるか？」が分かったら、それに余裕をもたせてスタワの日程を組みます。舞監、舞台美術を合わせて2～3人（公演によるのであくまで目安ですが）いれば、スタワができると思います。候補日が出たらスタッフラインで手伝いを募るとよいでしょう。ここは人数と作るものの兼ね合いがあるので、どこまでスタワを手伝ってもらうかは舞監さんが決めてよいと思います。締め切りまでに作業を終わらせることを最優先にしましょう。とりあえず仮仕込みまでで日程を組むと見通しが立てやすいと思います。

また、舞台監督が舞台美術に関して色々と知っておくと仕込みの時にスムーズに指示ができます。舞台美術さんの人数が少ない時は特にしっかり把握しておきましょう。

ゾル木材底上げの時は忘れずに両足付きの平台は設計図を見ながら作りましょう。

放置許可と深夜作業の申請

仮仕込みで20:00以降にも作業をする場合、また二日にわたって仮仕込みをする場合はこの書類（テンプレは舞監経験者なら持っているはずです）を書いて、仮仕込みの一週間前までに紙を学生支援課に提出しましょう。このとき一緒に仕込みの時の分も出しておくとよいです。支援課のさねかたさんを訪ねれば大丈夫です。

重要！S011で公演を行い、かつ電源をS5からとる場合は、忘れずにS5の申請も出しましょう。仕込みで明かりづくり、シュートができなくなります。

消耗品のチェック（購入はすべて雑費から）

黒ガム、養生、両面、蓄光テープの確認、購入（ホームセンター）

舞台美術の買いだしと一緒にいくとよいです。

ゴミ袋の補充（支援課）

段ボール（少量ですが何かと使うので確認しておくとよいでしょう）

医薬品・マスクの確認、購入

クランプ・自在　余裕をみて必要分より多く買いましょう。

大量に買う場合は部費からでいいと思います。（部長会計と相談）

購入場所は「セキチュー横浜みなとみらい」が毎回恒例となってます。運転のできる人がいて、大量に買う場合は「ビーバープロ宮前野川」ならアクセスは悪いですが、トラックを二時間借りられるらしいです。

現役の仮仕込みへの出席の確認（本番も同様）

調整さんなどで現役に出欠を取りましょう。２週間前から聞き始めて一週間前までに全員の状況が分かっているとよいです。

OBさんへの協力要請

仮仕込みにしても、仕込み・バラシにしても人手が足りないことがあります。また、人手は多いに越したことはないので、一週間前くらいに聞いてみましょう。

タイスケ作成

一週間前くらいから過去のタイスケを見たり、舞監経験者の意見を聞いたりしながらタイスケを作りましょう。誰が何をできるか、何を知っているか、何を教える（伝えていく）べきか、何ならできそうか、を考えるとよいです。それぞれの現場に作業を指揮できる人を作ると作業が円滑に進みます。タイスケが完成したら忘れずにアップローダーにあげましょう。タイスケ通りに進まなくても臨機応変に対応しましょう。

また、春の仮仕込みは新歓（花道）と被ることがあります。人の割り振りを新歓係さんと話し合いましょう。

仮仕込み

舞台監督の仮仕込み・仕込みでの仕事は、仕事の割り振りと時間管理なので具体的な仕事はせずに、現状の把握（誰がどこで何をしているか、どの作業がどの程度進んでいるか、何がどこにあるか（特にリアカー、台車とか）、巻いているのか、おしているのか）をしましょう。基本的に舞台をたてる教室から離れてはいけません。

また、事前にどの倉庫になにがあるかを確認して、何が必要かも考えましょう。それによって、運び込みリストを作ります。どこまでを仮仕込みで行いたいか、確かめたいか、が重要です。（ハケまで作りたい、暗幕張りたい、この舞台美術は置いてみたいなどなど）初めての試みは必ず仮仕込みで試しましょう。また、これは本番の仕込みで使えるな、と思ったら、バミっておきましょう。資料として写真を撮っておくのもおすすめです。反省点改善点は気づいたときにメモして第二回スタッフ会議及び本番の仕込みに活かしましょう。あとで抜くと分かっている釘は打ち付けないように注意です。

また、片付けも今後の作業（スタワなど）を考えて、どこに何を置くかを考えておきましょう（舞台美術さんと要相談）。S011の上を有効活用できると楽ですね。

注意！仮仕込みを行うであろう土日には支援課は開いていません。金曜日にしんしん倉庫（学生サークル棟4　支援課倉庫、サークル棟一階の支援課倉庫で通じると思います）のカギ、本館中庭倉庫のカギを忘れずに借りましょう。

第二回スタッフ会議

仮仕込み後（第一回スタッフ会議のおよそ一か月後）に、第二回スタッフ会議を行います。

仮仕込みの反省と現在の進捗、今後の予定などを聞きます。

音照会議・Qシート作成

音響、照明のプランが確定したら、音照会議を開きます。本番十日前くらいまでには、やりましょう。

演出、音響、照明、舞監、（演助）を集めて、脚本を見ながらQのチェックをしながらQシートを作っていきます。あらかじめ音響・照明さんに個別のQシートを作っておいてもらってそれにつけたしていくと会議がスムーズに行えます。

また、吊り込み表ができた段階で照明さんとどのあたりにパイプを追加するかを話し合っておきましょう。

リスクアセスメントの提出

電子データにより「安全衛生マネジメント活動報告書（参考様式4）」を事前に（仕込みの一週間前までに）必ず生活支援グループ宛に提出してください（gak.sei@jim.ac.jp）。

安全に気を付けて仕込みを行いましょう。

リスクアセスメントのデータは2017/05/12時点で齋藤・村松が持ってます。

元データはhttp://www.gsmc.titech.ac.jp/ ←INDEXの「安全衛生マネジメントシステム」にあります。

レンタル照明の確認

照明さんがライトスタッフから照明を何灯、いつ借りてくるか、またいつ返すかを確認しましょう。これを本番のタイスケに組み込むことを忘れずに。

本番のタイスケ作成

基本的に仮仕込みと変わりません。仮仕込みでやってもらった作業を同じ人に振って、反省・変更点に気を付けながら組みます。シュート明かりづくりは時間がかかります。ゾルの場合は泊りも覚悟しましょう。できる事なら音響照明の当日オペの人達は帰してあげたいですね……。

キャストは帰宅時間も考慮して、早めに家に帰らせましょう。

バラシの終わる時間を見ながら、打ち上げの予約をしてください。舞台美術で当日に解体が困難そうなものは、あらかじめ別日に人を集めて解体を行う予定を計画しておきましょう。

打ち上げの予約

本番の出欠確認の時に何人参加かを聞いておくと楽です。春と秋は新歓期と工大祭後なので店が予約しづらいので早めに動きましょう。バラシのことも考えて予約してください。

仕込み前の消耗品確認

再度、テープ類その他あるかを確認してください。多分マスクは消えてるので補充

しましょう。

仕込み

多くの場合、金曜日から仕込みが始まると思います。開始前に必ずしんしん倉庫と本館中庭倉庫のカギを借りてください。学生証でなく他の身分証明書で借りることをお勧めします（学生証がS5のカギになるので物理系・機械系の人は特に）。

仮仕込みと同様に具体的作業は行わずに現状の把握に努めましょう。

忘れやすい作業としてゾルの窓に外側から段ボールを貼って明かりをつぶす作業があります。

当日

守衛さんからカギを借ります。

会場内の清掃とバラシでいらないものを早めに運んでおく、部室の整理をしておくと良いです。

バラシ

何をどこに置くかを考えておきましょう。ゾルでしか使わないものはゾルの上でOKです。W521でも使うものはきちんと元あった倉庫に戻しましょう。ライトスタッフに灯体の返却もお忘れなく。

全ての作業が終わって、守衛さんにカギを返したら終了です。解散して打ち上げに向かいましょう。

片付け

片付けが終わるまでが公演で舞監のお仕事です。きっちり行いましょう。