## 仮仕込み運び込み
運び込みリスト
部室運び込み | 確認 | 部室運び込み | 個数 | 確認
リアカー |  | DF | 3
台車 |  | パーライト | 2
休日暇 |  | T1 | 3
消毒のやつ |  | ピューター | 2
ウエットティッシュ |  | 防雨コード | 1袋
電動ドリル |  | 平行延長 | 1袋
ドライバー |  | 変換 | 1袋
垂木 |  | スタンド | 3
カーテンレール |  | 照明用の足 | 2
メジャー |  | ※コード類は一番長い袋を持って行ってください
安全ピン
プロジェクター |  | ←2日目でいいです
※65ビスは二段目下用、75ビスは二段目上用、52ビスは照明用です
しまい込みリスト
部室 | 確認 | 中庭 | 個数 | 確認
リアカー |  | 両足 | 6
台車
救急箱
軍手 |  | ゾル
ウエットティッシュ |  | 脚立 | 4
消毒のやつ |  | A | 10
メジャー |  | 端 | 9
電動ドリル |  | 奥角 | 2
ドライバー |  | 平台 | 1
ビス(52、65、75) |  | B(60×60) | 2
ゴミ袋 |  | C(30×60) | 2
暗幕 |  | 30×40 | 2
プロジェクター |  | 箱馬 | 3
養生
黒ガム
安全ピン

## 設計図
1段目 |  | 奥
数
[6 empty] | 端 | 9
| ③ |  | ④ | ① |  | 奥角 | 2
[6 empty] | A | 10
| ① |  | ④ | ③
前
2段目
奥
数
[5 empty] | C 30×60 | 3
[5 empty] | B 60×60 | 2
④
[5 empty] | 箱馬 | 3

## 仮仕込みタイスケ
仮仕込みタイスケ(敬称略)[1日目]
| 安田 | 七草 | 中嶋 | コイソ | 青木 | 相田 | 尾崎 | 藤居 | 布施 | 吉川 | 金森 | 水上 | 大西 | ニ谷
9:40 | 安田: 部室集合; コイソ: 中庭集合; 布施: 部室集合; 水上: ゾル集合
| 部室運び込み |  |  | 中庭運び込み |  |  |  |  | 照明運び込み |  |  | 素舞台
10:10 | 安田: S5; 七草: 素舞台; 布施: S5
10:40 | 安田: 明かり潰し; 七草: 照明配置; コイソ: 暗幕・明かり潰し; 水上: 照明配置
11:10 | bar: 安田; 藤居 to 布施
11:40 | 安田: 照明確認・シュート
12:10
12:40 | 安田: S5撤収
13:10 | 安田: 13:10 終了
仮仕込みタイスケ(敬称略)[２日目]
| 安田 | 七草 | 中嶋 | ニ谷 | 水上 | 金森 | 大西 | 中司 | 相田 | 藤居 | コイソ | 芹澤 | 布施 | 渡辺
| 9:40ゾル集合 | [11 empty] | 9:40部室集合
9:40 | 安田: プロジェクター・稽古; 布施: 照明卓確認
10:10 | 相田: 10:40ゾル集合
10:40 | 安田: 休憩; 相田: 計測; コイソ: 11:10ゾル集合
11:10 | 安田: バラシ
11:40
12:10
12:40
13:10 | 安田: 13:10 終了

## 仮仕込み
基本的に2時間に収める
〇仮仕込み
・調整さん→2週間前から聞き始める
・グループ作る
・金曜のうちに門の鍵、しんしん、ゾル、倉庫借りる
・タイスケ→仕込みと担当するものは
同じ方がスムーズ、経験者いないと舞監に聞かれる
・運び込みリスト
・舞台図
・講義室、倉庫、しんしん鍵借りる
・反省会の日程掲示
・釣り込み表印刷
・脚立とかあらかじめ運び込んでおく
・照明固定にビス使う
照明やりたいこと
①机に置く中央スポ用の灯体dfかt1どっちがいいか試す
②パーライトで地明かりきれいに作れるか
③拳銃のフラッシュ効果
④ベースになる地明かり、場転照、舞台照、中央スポの光量と雰囲気
・プロジェクター→ものつくりセンター事務室で予約、一人で持ってこれる
・バミり、暗幕の仕分けやるべき
・S5連絡口の明かり潰し
・バラシは灯体先
・一つのコンセントで、T１とDFは二つ、それ以外は一つ

## 仮仕込み反省
仮仕込み反省
〇前準備
・電ドリの充電
・体温は家で測って報告
・仕込み時配線コード(椅子の下通すやつ)は養生などで階段に沿って固定
・コイソへの場所変更の連絡忘れた→タイスケからちゃんと確認する
・LINE通知サウンドオンが伝わってなかった
〇運び込み
・T1いらなくなった→運び込みリスト更新
・運び込みリストに灯体卓忘れないように
・運び込みリストの個数明記
・灯体の番号運び込みリストに明記
〇終了後
・イベントは日程が決まったら決まった連絡をするべきだった
・鍵返す
・新入生にゾルの場所教えるべきだった
・解散の連絡
〇素舞台について
・当日は1段目もビスで打つ
・1時間はかかるね
・使うのは①③④二枚ずつ
・最前列の机から15cm離して前から作る
・黒板下に両足の境界バミリ→それよりは前の端の位置決めるバミリ？
・二段目は骨組み完成させてから、移動させて下と合体させる
・側面当たるのこわい
・1年生も参加させよう
・舞台に使えるスペース実測忘れてた