舞監メモ (2021年夏版)

…「舞監マニュアル」の個人用の追記みたいな感じです。

【意識】

・報連相はしっかり

それぞれの係で何をするべきか(例：照明で何を見たいのか)新しい人が知らないと大変なので、仕込みまでに演出・係・舞監内で情報を共有する(演出が抜けてるとここらへんおざなりにされがちなので、ライン作ったら定期報告でもいい。係の人はどちらかというと余裕があるので係の人に積極的に聞いてもらうのでも◎。もし上に経験者がいればラインに入ってもらうといいかも。ただしその人に責任を押し付けないように)

【スタッフ会議】

必要事項をワードやエクセルに書いておきドライブなどにあげ、スタッフ会議ではそれを画面共有しつつ全体に報告。終了後はラインで議事録としてウェブページのリンクを貼る。

〇第一回スタッフ会議：それぞれの係の予算と締め切りを全体で共有、重要なイベント日程を確定

・以下二つをスタッフ会議の一週間前までに教えてもらい(絶対皆ぎりぎりで出すので催促する時間を踏まえて)、全部ワードとかにまとめておくとスタッフ会議の時間が短縮。

①予算：稽古場やそれぞれの係ごとに、使うものをあげてもらう

②締め切り：音照のQシート作成など、それぞれの係の小イベントごとの締め切りを決めてもらう

…これをもとに予算のいくつかのカテゴリに分け、全体を計算、座組の人で割って一人当たり徴収する金額を算出。公演の開催が現実的かがここで決まる！

・仮仕込み、仕込み、本番、予備日の日程を確定。微妙なとこはスタッフ会議の時に相談したり

〇第二回スタッフ会議

主に仮仕込みの反省、各々の進捗状況、今後の予定を確認

【倉庫】

・本館倉庫：別名中庭倉庫。演劇と工大祭実行委員で使ってるのでスペース管理は大事。学生支援課から借りる鍵で開く。(借りる際学生証or組合員証が必要だが、後者が◎)

・103倉庫：しんしん倉庫から移行。テンキーで開く。

・107：サークル棟一階の物置。実質第三の倉庫みたいなもの？スペースは一番小さい。銀リヤや台車、看板とかおいてある。サークル棟一階の裏口に鍵が入ったボックスがかかっており、暗証番号で開く

※備品の中にはSollに置きっぱなしのもある(ジャッキなど)

【仮仕込み】

〇前

２週間前くらいには参加者を決定し、ラインを作る。

OBの人は積極的に呼ぶ。ただ直前すぎるとアレなので、一週間強前に参加者決定済みの状態にして置き、足りなくなるおそれがあるかもってなったら全体&個チャで呼びかける。

・タイスケは基本的に人数*時間が同じだったら大丈夫だと思う。ただパイプ組みみたく人が拘束されるような作業は要注意(パイプは多分10人強いないと×)

〇本番

・仕込み系は、舞監は指示する人間なのでできるだけ手を空け指示に徹する

・スマホの通知ON呼びかけ

・台車は「どこからどこに動かした」の情報は必ずラインで流し、行方不明を出さない

・バミリは意外とはがされないので必要に応じて貼っておく。

【仕込み】

・仮仕込みでやってもらった作業を同じ人に振って、反省・変更点に気を付けながら組む。

・あかりつぶしは仮仕込みでやるはずだから分かるだろうけどやシュート・灯りづくりは思う以上に時間かかるので多めにとる。キャスト・当日オペのヒトは早めに帰す。

・バラシの終わる時間をタイスケ作成の際に確認。舞美で当日に解体が困難そうならあらかじめ別日に人を集めて解体を行う予定を計画

仕込み３日前にタイスケ・運び込みリスト・しまい込みリスト“の完全版を送るぞ”という意思で作成(なぜならば大抵改定が入るからです……。一週間前くらいに初稿作れたら安心)

【提出書類について】

「提出書類」フォルダに別ドキュメントで入れてます。

【その他】

〇W521を公演場所にする場合に覚えとくといいこと

・台車：W531の横とW521の外に付けられる

・パイプは短いのが中庭倉庫、長いの(5m以上?)が大体103倉庫に存在。

短いパイプ：中庭倉庫からW531前の階段下って

長いパイプ：新倉庫からW521の下側に直接運ぶ