## 様式３
危険有害要因調査票
[5 empty] | 作業場名 |  | 70周年記念講堂
[5 empty] | 責任者 |  | 吉川采里
[5 empty] | 作 成 日 |  | 2019-09-14
作業名 | 作業状態 | 危険有害要因 | 予測される災害 | 発生 率 | 接近 度 | 被害 | リスク レベル | 対 策
[8 empty] | 状況 | 日付
舞台組み立て | 常時 | 頭上への落下物（工具など） | 怪我 | 1 | 1 | 1 | Ⅰ | 済み | 2019-09-14
舞台組み立て | 常時 | 脚立が倒れる | 怪我 | 1 | 1 | 1 | Ⅰ | 済み | 2019-09-14
照明設置 | 常時 | 頭上への落下物（工具など） | 怪我 | 1 | 1 | 1 | Ⅰ | 済み | 2019-09-14
照明設置 | 常時 | 照明 | 感電 | 1 | 1 | 1 | Ⅰ | 済み | 2019-09-14
照明設置 | 常時 | 照明 | 火災 | 1 | 1 | 3 | Ⅰ | 済み | 2019-09-14
片付け | 常時 | 頭上への落下物（工具など） | 怪我 | 1 | 1 | 1 | Ⅰ | 済み | 2019-09-14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on A1: Microsoft Office ユーザー:

## 様式４
平成30年度 安全衛生マネジメント活動報告書
作業場名 |  | 70周年記念講堂 |  | 調査者 | 演劇研究部 | [14 empty] | 作業場責任者
調査年月日 |  | 2019-09-14 |  |  | 吉川采里
報告年月日 |  | 2019-09-30 |  | 立会者 | 相田有希歩
総合評価 |  | 特に事故は起こっていないが、慢心、油断せずこれからも常に気を張って作業に取り組むべきだ。
| 作業名 |  | 危険有害要因 |  | 予想される災害 | 既存の 災害防止対策 | 既存リスク |  |  |  | 許 容 可 否 | 総合評価 | 優先順位 | 対策後の リスク |  |  |  | 対応措置
[7 empty] | 発 生 度 | 接 近 度 | 被 害 | レ ベ ル |  | （リスク低減策・優先度） |  | 発 生 度 | 近 接 度 | 被 害 | レ ベ ル | 対 策 実施日 | 今後の 検討事項
1 | 舞台組み立て |  | 頭上への落下物（工具など） |  | 怪我 | ヘルメット着用 | 1 | 1 | 1 | Ⅰ | 可 | 今のところ問題なし | B | 1 | 1 | 1 | Ⅰ | 2019-09-14
2 | 舞台組み立て |  | 脚立 |  | 怪我 | 脚立の固定 | 1 | 1 | 1 | Ⅰ | 可 | 今のところ問題なし | B | 1 | 1 | 1 | Ⅰ | 2019-09-14
3 | 照明設置 |  | 照明 |  | 感電 | 手袋着用、照明設置中に電気を流さない | 1 | 1 | 1 | Ⅰ | 可 | 今のところ問題なし | B | 1 | 1 | 1 | Ⅰ | 2019-09-14
4 | 照明設置 |  | 頭上への落下物（工具など） |  | 怪我 | ヘルメットを着用する、照明にチェーンをつけ落下を防ぐ | 1 | 1 | 1 | Ⅰ | 可 | 今のところ問題なし | B | 1 | 1 | 1 | Ⅰ | 2019-09-14
5 | 照明設置 |  | 照明 |  | 火災 | 布など可燃物に触れないようにする、避難経路を確認する | 1 | 1 | 3 | Ⅰ | 可 | 今のところ問題なし | B | 1 | 1 | 1 | Ⅰ | 2019-09-14
6 | 片付け |  | 頭上への落下物（工具など） |  | 怪我 | ヘルメット着用 | 1 | 1 | 1 | Ⅰ | 可 | 今のところ問題なし | B | 1 | 1 | 1 | Ⅰ | 2019-09-14
0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0