## スケジュール
2021秋公演「糸を下して三千里」スケジュール
| 11月 | [7 empty] | 12月 | [30 empty] | １月
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
全体 | [18 empty] | 仮仕込み | [48 empty] | 仕込み | 公演
稽古場 | [26 empty] | 第一回通し |  |  |  | 反省会
舞台美術
音響
照明
宣伝美術
制作
衣装
小道具
[8 empty] | 予算 | 最終締切
[7 empty] | 稽古場 | 0 |  |  | 音照会議
[7 empty] | 舞台美術 | 45000 |  |  | DM
[7 empty] | 音響 | 500
[7 empty] | 照明 | 10000
[7 empty] | 宣伝美術 | 5000
[7 empty] | 制作 | 3700
[7 empty] | 衣装 | 8000
[7 empty] | 小道具 | 5000
[7 empty] | 雑費 | 7000
[7 empty] | DM | 10000
[7 empty] | 合計 | 94200
[7 empty] | 一人当たり | 7850
座組
演出：三浦
演出助手：小磯
キャスト
釈迦/れん：相田
イエス/かつや：藤い
大臣：アンワル
ゆかり：ふたや
店長：どうご
舞台監督：渡辺
舞台美術：吉川、中司、渡辺
音響：中司、渡辺
照明：小磯、吉川
宣伝美術：吉川、ふじい
制作：芹澤、尾崎
衣装：中司、渡辺
小道具：中司、小磯

## タイスケ１
仮仕込み | 12/2作成
| 吉川 | 藤居 | 相田 | アンワル | 三浦 | 小磯 | 尾崎 | 堂後 | 布施 | 大西 | 廣岡
~10:00 | 部室集合 |  | W521集合 |  |  | 103集合
10:00 | 部室運び込み |  | 中庭倉庫運び込み |  |  | 103運び込み
10:30
11:00 | 素舞台・ベニヤ |  |  |  | 素舞台 |  | 中庭運び込み
11:30 |  | 素舞台・ベニヤ |  |  | ベニヤ | 花道 |  |  |  | ベニヤ
12:00 | パイプ
12:30
13:00
13:30
14:00 | 休憩
14:30 | パネル |  |  |  |  | 暗幕・灯つぶし |  |  |  | パネル
15:00
15:30 | 灯体設営
16:00
16:30
17:00 | 照明確認 | 片付け・清掃 |  |  | 舞台確認 | 照明確認 | 片付け・清掃 |  | 照明確認
17:30 | バラシ
18:00
18:30
19:00
19:30
~19:45
１渡辺
２三浦
３吉川
４藤居△
５尾崎
６アンワル△早退かも
７堂後
８ゆきほ
９小磯
１０ロッキー△(午後から)
ー
１１大西
１２廣岡

## タイスケ２
仮仕込み | 12/3作成
| 吉川 | 藤居 | 相田 | アンワル | 三浦 | 小磯 | 尾崎 | 堂後 | 中嶋 | 布施
~9:55 | 部室集合 |  | W521集合 |  |  | 103集合
10:00 | 部室運び込み |  | 中庭倉庫運び込み (終わり次第素舞台) |  |  | 103運び込み
10:30 |  |  |  |  | 素舞台
11:00 | 素舞台 |  |  |  |  | 中庭運び込み(終わり次第素舞台)
11:30
12:00 | 舞台確認１ |  |  |  | 舞台確認１
12:30 | パイプ
13:00
13:30
14:00 | 休憩
14:30 | 灯体設営 | パネル |  |  | 灯体設営 |  | パネル |  |  | パネル
15:00
15:30 | 暗幕・灯つぶし |  |  |  | 花道(１つ) |  |  | 暗幕・灯つぶし |  | 花道
16:00
16:30 | 照明確認 |  |  |  | 舞台確認２ | 照明確認 |  |  |  | 照明確認
17:00 | バラシ
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
~19:45
１渡辺
２三浦
３吉川
４藤居
５尾崎
６アンワル(~20:00)
７堂後
８ゆきほ
９小磯
１０ロッキー(16:00~)
１１中嶋(~12:30)
できる人
花道：ロッキー、尾崎、中嶋
パネル：ロッキー、一歩
灯体：ロッキー、小磯
(設営は19できる)
暗幕：19(力必要)
素舞台・パイプ：前回参加者
※隊長ほしいけどそこまで詳しい人いない…？
※花道・パネル不安
→ロッキーさんに聞く
OB(時間と詳しいもの聞く)に教えてもらう
・舞台確認１…使うパイプの長さ確認
・舞台確認２…舞台の二段にする場所、花道、暗幕、照明の確認
・照明確認…CLの影、花道の確認
OB手伝ってくださる方々
１大西(18,)
２廣岡(18,)
３佐野(17)
４飯島(17)
５橋下(16)
６相田(15)

## タイスケ３
仮仕込み | 12/3作成
| 吉川 | 藤居 | 相田 | アンワル | 三浦 | 小磯 | 尾崎 | 堂後 | 中嶋 | 布施
~10:00 | 部室集合 |  | W521集合 |  |  | 103集合
10:00 | 部室運び込み |  | 中庭倉庫運び込み (終わり次第素舞台) |  |  | 103運び込み
10:30 |  |  |  |  | 素舞台
11:00 | 素舞台 |  |  |  |  | 中庭運び込み(終わり次第素舞台)
11:30
12:00 | 舞台確認１ |  |  |  | 舞台確認１
12:30 | パイプ
13:00
13:30
14:00 | 休憩
14:30 | 暗幕・灯つぶし | [8 empty] | パネル
15:00 |  |  |  |  | 花道 | 灯体設営 | 花道
15:30 | 灯体設営 |  | パネル |  |  |  |  | パネル |  | 花道
16:00
16:30 | 照明確認 | 片付け・掃除 |  |  | 舞台確認２ | 照明確認 | 片付け・灯掃除 |  |  | 照明確認
17:00 | バラシ
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
~19:45
１渡辺
２三浦
３吉川
４藤居
５尾崎
６アンワル(~20:00)
７堂後
８ゆきほ
９小磯
１０ロッキー(16:00~)
１１中嶋(~12:30)
できる人
花道：ロッキー、尾崎、中嶋
パネル：ロッキー、一歩
灯体：ロッキー、小磯
(設営は19できる)
暗幕：19(力必要)
素舞台・パイプ：前回参加者
※隊長ほしいけどそこまで詳しい人いない…？
※花道・パネル不安
→ロッキーさんに聞く
OB(時間と詳しいもの聞く)に教えてもらう
・舞台確認１…使うパイプの長さ確認、ベニヤのサイズ確認
・舞台確認２…舞台の二段にする場所、花道、暗幕、照明の確認
・照明確認…CLの影、花道の確認
OB手伝ってくださる方々
１大西(18,)
２廣岡(18,)
３佐野(17)
４飯島(17)
５橋下(16)
６相田(15)
７安田
８水上
９金森
１０七草

## タイスケ３ (2)
仮仕込み | 12/3作成
| 吉川 | 藤居 | 相田 | アンワル | 三浦 | 小磯 | 尾崎 | 堂後 | 中嶋 | 布施
~10:00 | 部室集合 |  | W521集合 |  |  | 103集合
10:00 | 部室運び込み |  | 中庭倉庫運び込み (終わり次第素舞台) |  |  | 103運び込み
10:30 |  |  |  |  | 素舞台
11:00 | 素舞台 |  |  |  |  | 中庭運び込み(終わり次第素舞台)
11:30
12:00 | 舞台確認１ |  |  |  | 舞台確認１
12:30 | パイプ
13:00
13:30
14:00 | 休憩
14:30 | 暗幕・灯つぶし | [8 empty] | パネル
15:00 |  |  |  |  | 花道 | 灯体設営 | 花道
15:30 | 灯体設営 |  | パネル |  |  |  |  | パネル |  | 花道
16:00
16:30 | 照明確認 | 片付け・掃除 |  |  | 舞台確認２ | 照明確認 | 片付け・灯掃除 |  |  | 照明確認
17:00 | バラシ
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
~19:45
１渡辺
２三浦
３吉川
４藤居
５尾崎
６アンワル(~20:00)
７堂後
８ゆきほ
９小磯
１０ロッキー(16:00~)
１１中嶋(~12:30)
できる人
花道：ロッキー、尾崎、中嶋
パネル：ロッキー、一歩
灯体：ロッキー、小磯
(設営は19できる)
暗幕：19(力必要)
素舞台・パイプ：前回参加者
※隊長ほしいけどそこまで詳しい人いない…？
※花道・パネル不安
→ロッキーさんに聞く
OB(時間と詳しいもの聞く)に教えてもらう
・舞台確認１…使うパイプの長さ確認、ベニヤのサイズ確認
・舞台確認２…舞台の二段にする場所、花道、暗幕、照明の確認
・照明確認…CLの影、花道の確認
OB手伝ってくださる方々
１大西(18,)中庭へ
２廣岡(18,)
３佐野(17)
４飯島(17)
５橋下(16)
６相田(15)
７安田
８水上
９金森
１０七草

## タイスケ３確定
仮仕込みタイスケ
| 吉川 | 藤居 | 相田 | アンワル | 三浦 | 小磯 | 尾崎 | 堂後 | 中嶋 | 布施
~10:00 | 部室集合 |  | W521集合 |  |  | 103集合
10:00 | 部室運び込み |  | 中庭倉庫運び込み (終わり次第素舞台) |  |  | 103運び込み
10:30 |  |  |  |  | 素舞台
11:00 | 素舞台 |  |  |  |  | 中庭運び込み(終わり次第素舞台)
11:30
12:00 | 舞台確認１ |  |  |  | 舞台確認１
12:30 | パイプ
13:00
13:30
14:00 | 休憩
14:30 | 暗幕（終わり次第灯つぶし） | [8 empty] | パネル
15:00 |  |  |  |  | 花道 | 灯体設営 | 花道
15:30 | 灯体設営 |  | パネル |  |  |  |  | パネル |  | 花道
16:00
16:30 | 照明確認 | 片付け・掃除 |  |  | 舞台確認２ | 照明確認 | 片付け・灯掃除 |  |  | 照明確認
17:00 | バラシ
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
~19:45
・舞台確認１…使うパイプの長さ確認、ベニヤのサイズ確認
・舞台確認２…舞台の二段にする場所、花道、暗幕、照明の確認
・照明確認…CLの影、花道の確認

## 仮仕込み運び込みリスト
仮仕込み運び込み・しまい込みリスト
| 部室 | 個数 | 確認 | 中庭倉庫 | 個数 | 確認 | ※中庭からは素舞台１段目→２段目→その他の順に運んでください。
①舞台 | 体温計・手拭き・アルコール | 1袋 |  | 端 | 2 |  | １段目 |  |  | ２段目
| 救急箱 | 1 |  | A | 7 |  | 中庭倉庫 | 個数 | 確認 | 中庭倉庫 | 個数 | 確認
| 軍手 | 1箱 |  | 平台(90×180) | 11 |  | 端 | 2 |  | 端 | 0
| 折れ釘入れ | 1 |  | 平台(90×90) | 2 |  | A | 7 |  | A | 0
| 電動ドリル | 3 |  | 片足 | 6 |  | 平台(90×180) | 8 |  | 平台(90×180) | 3
| 工具箱 | 1 |  | 前 | 2 |  | 平台(90×90) | 0 |  | 平台(90×90) | 2
| アル助 | 3 |  | クランプ(固定) | あるだけ |  | 片足 | 0 |  | 片足 | 6
| 差金 | 3 |  | パイプ(2.8) | 2 |  | 前 | 0 |  | 前 | 2
| メジャー | 6 |  | パイプ(3) | 10
| 水平さん | １箱 |  | パイプ(3.3) | 8 |  | その他
| ラチェット | 1箱 |  | パイプ(4) | 4 |  | 中庭倉庫 | 個数 | 確認
| のこぎり | 1冊 |  | パネル | 8 |  | クランプ | あるだけ
| はさみ | あるだけ |  |  |  |  | パイプ(2.8) | 2
| カッター | あるだけ |  | 103倉庫 |  |  | パイプ(3) | 10
| 油性マジック | 1ケース |  | 脚立(長いのから) | 4 |  | パイプ(3.3) | 8
| 黒ガム | 15 |  | パイプ(5.5) | 3 |  | パイプ(4) | 4
| 養生 | 15 |  | パイプ(6) | 4
| 釘 | 1箱 |  | ジャッキ | 10
| ビス(52,65,75) | 1箱ずつ
| ゴミ袋 | あるだけ
| カーテンフック | 1袋
| クリップ | １袋
| ヘルメット | 1箱
| ドライバー | 1缶
| 軍手 | あるだけ
| 安全ピン | あるだけ
| 遮光シート | １袋
| 段ボール | あるだけ
②照明 | ペンチ | あるだけ
| DF※１ | 6
| T1※２ | 2
| バンチ※３ | 1
ゼラ※４
| 照明ピューター | 2
| 変換 | 1袋
| 平行延長 | 1袋
| 座布団(塔体運搬用) | 必要量
| 暗幕 | あるだけ
| 番線 | あるだけ
| ハンガー(鉄) | 1箱
③ | 掃除機※５ | 1
※１ DFは1.3.5.6.7.11を持ってきてください。
※２ T1は1.4を持ってきてください。
※３ バンチ１を持ってきてください。（バンチ２は使用不可のため）
※４ ゼラはケースを１つ、ファイルを２つ持ってきてください。（22,59,78×2枚,B3,00を使用予定）
※５ しまい込みの帰りに持ってくる。

## 運び込みメモ
今回はなし |  | 優先１ | 優先２ | 優先４音響
ベニヤ | 12 | 体温計・手拭き・アルコール | 電動ドリル | 滑り止め
マステ |  | 救急箱 | 水平さん | ピューター
蓄光テープ |  | 軍手 | ラチェット | 卓
|  | 折れ釘入れ | 小道具 | スピーカー
小道具 |  | 工具箱 | マステ | コード
|  | アル助 | 蓄光テープ | 暗幕
音響 | 滑り止め | 差金 | 遮光シート | 番線
|  | メジャー | 段ボール | ハンガー(鉄)
のこぎり
はさみ
|  | カッター | 優先３パイプ | 優先５
|  | 油性マジック | ペンチ | 掃除機※５
|  | 黒ガム | DF※１
|  | 養生 | T1※２
|  | 釘 | バンチ※３
|  | ビス(52,65,75) | ゼラ※４
|  | ゴミ袋 | 照明ピューター
|  | カーテンフック | 変換
|  | クリップ | 平行延長
|  | ヘルメット | 座布団(塔体運搬用)
ドライバー
軍手
安全ピン

## だれなにできるリスト
仮仕込み
年 | 名前 | 時間 | 舞監 | 中庭 | 素舞台 | パイプ | 暗幕 | パネル | 花道 | 照明 | 音響
15 | 相田 | 全 | [7 empty] | ◎
仮仕込み 年: 16; 仮仕込み 名前: 橋下(シモ); 仮仕込み 時間: 全; 仮仕込み 花道: 気合; 仮仕込み 照明: ◎; 仮仕込み 音響: × | ◎…詳しい
仮仕込み 年: 17; 仮仕込み 名前: 佐野; 仮仕込み 時間: 設営まで; 仮仕込み パイプ: 〇; 仮仕込み パネル: 〇 | 〇…できる
仮仕込み 年: 17; 仮仕込み 名前: 飯島; 仮仕込み 時間: (13:00)16:00~16:30; 仮仕込み パネル: 〇; 仮仕込み 音響: ◎ | ×…知らない
18 | 大西 | 全 |  | ◎ |  |  |  | 〇 | 〇 | × | ×
18 | 廣岡 | 全 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
18 | 七草 | 15:00~
18 | 金森 | ~12:30 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇
18 | 水上
18 | 安田
19 | ゆきほ(相田)
19 | 中司
19 | ロッキー(布施)
19 | 尾崎
19 | かや
19 | 小磯
19 | 一歩
20 | ふじい
20 | 三浦
20 | 中嶋
20 | アンワル
20 | 吉川
20 | 渡辺
21 | 池上
21 | 堂後