## 仮仕込みタイスケ
仮仕込みタイスケ
~10:00 | 部室集合 |  | W521集合 | 103集合
10:00 | 部室運び込み | 部室運び込み/素舞台 | 中庭運び込み | はしご運び込み
10:30 |  |  |  | 中庭運び込み
11:00 | 結線 | 素舞台/結線 | 明かりつぶし
11:30
12:00 | 休憩
12:30
13:00 | 明かり確認/通し
13:30
14:00
14:30
15:00 | バラシ
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00

## 運び込みリスト
| 部室 | 個数 | 確認 | 中庭倉庫(順番あり) | 個数 | 確認 | ※中庭からは素舞台１段目→２段目→その他の順に運んでください
優先① | 体温計・手拭き・アルコール | 1袋 |  | 端 | 2 |  | １段目 |  |  | ２段目
| 救急箱 | 1 |  | A | 7 |  | 中庭倉庫 | 個数 | 確認 | 中庭倉庫 | 個数 | 確認
| 軍手 | 1箱 |  | 平台(90×180) | 11 |  | 端 | 2 |  | 端 | 0
| 折れ釘入れ | 1 |  | 平台(90×90) | 2 |  | A | 7 |  | A | 0
| 電動ドリル | 3 |  | 片足 | 6 |  | 平台(90×180) | 8 |  | 平台(90×180) | 3
| 工具箱 | 1 |  | 前 | 2 |  | 平台(90×90) | 0 |  | 平台(90×90) | 2
| アル助 | 3 |  |  |  |  | 片足 | 0 |  | 片足 | 6
| 差金 | 3 |  | 103倉庫 | 個数 | 確認 | 前 | 0 |  | 前 | 2
| メジャー | 2 |  | 脚立(長いのから) | 2
| のこぎり | 1冊
| はさみ | あるだけ |  | ※１しまい込みの帰りに持ってくる
| カッター | あるだけ
| 油性マジック | 1ケース
| 黒ガム | 3くらい
| 養生 | 5くらい
| 釘 | 1箱
| ビス(52,65,75) | 1箱ずつ
| ゴミ袋 | あるだけ
| ドライバー | １缶
優先② | ペンチ | 一箱
| DF(可：01 02 03 04 05 06 07 09 11 ) | 左の分全部
| 照明卓 | 1個
| 照明ピューター(手運び) | 2個
| 変換 | １袋
| 平行延長 | １袋
| 座布団(灯体運搬用) | 必要量
| 遮光シート | 1袋
| 番線 | 1袋
| 滑り止め | 4個
| 音響ピューター | 1個
| 音響卓 | 1個
| スピーカー | 2個
| 音響コード | 必要数
優先③ | 掃除機※１ | 一個

## 本番タイスケ(仕込み)
本番タイスケ
4/29(金)
| 渡辺 | 吉川 | 中嶋 | 藤居 | 三浦 | アンワル | 堂後
~8:00 | 部室集合 |  | W521集合 |  | 103集合 |  | W521集合
8:00 | 部室運び込み |  | 中庭運び込み |  | 103運び込み |  | 素舞台
8:30
9:00 |  |  |  |  | 中庭運び込み
9:30
10:00 | パンチ |  |  | 103運び込み
10:30
11:00 | パイプ
11:30
12:00
12:30
13:00 | 休憩
13:30
14:00 | 暗幕
14:30
15:00 | パネル |  |  | 花道 |  | 灯体設営
15:30
16:00
16:30 | 明かりつぶし
17:00
17:30 | シュート、レベルチェック
18:00
18:30 | 客入り、客だし確認
19:00
※吉川・中嶋 制作の仕事お願いします

## 本番タイスケ(1日目)
4/30(土)
| 藤居 | 三浦 | アンワル | 渡辺 | 堂後 | 中嶋 | 吉川
11:00 | 準備 |  |  | シュート、 レベルチェック |  | 会場準備、点検
11:30
12:00 | 場当たり
12:30
13:00 | アップ、休憩 |  |  | 準備、休憩
13:30
14:00
14:30 | 客入れ
15:00 | ゲネプロ
15:30
16:00 | 客だし
16:30 | アップ、準備 |  |  | 準備
17:00
17:30 | 客入れ
18:00 | 公演①
18:30
19:00 | 客だし
19:30 | 公演写真
20:00
20:30 | 清掃
21:00 | 解散

## 本番タイスケ(2日目)
5/1(日)
| 藤居 | 三浦 | アンワル | 渡辺 | 堂後 | 中嶋 | 吉川
8:30 | アップ、準備 |  |  | 準備 |  | 準備(制作)
9:00
9:30 | 場当たり準備
10:00
10:30 | 客入れ
11:00 | 公演②
11:30
12:00 | 客だし
12:30 | 休憩、アップ |  |  | 休憩、準備
13:00
13:30
14:00
14:30 | 客入れ
15:00 | 公演③
15:30
16:00 | 客だし
16:30 | バラシ
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30 | 清掃、撤収

## 本番運び込み
※中庭からは素舞台１段目→２段目→その他の順に運んでください
| 部室 | 個数 | 確認 | 中庭倉庫(順番あり) | 個数 | 確認 | １段目 |  |  | ２段目
優先① | 体温計・手拭き・アルコール | 1袋 |  | 端 | 2 |  | 中庭倉庫 | 個数 | 確認 | 中庭倉庫 | 個数 | 確認
| 救急箱 | 1 |  | A | 7 |  | 端 | 2 |  | 端 | 0
| 軍手 | 1箱 |  | 平台(90×180) | 11 |  | A | 7 |  | A | 0
| 折れ釘入れ | 1 |  | 平台(90×90) | 2 |  | 平台(90×180) | 8 |  | 平台(90×180) | 3
| 電動ドリル | 3 |  | 片足 | 6 |  | 平台(90×90) | 0 |  | 平台(90×90) | 2
| 工具箱 | 1 |  | 前 | 2 |  | 片足 | 0 |  | 片足 | 6
| アル助 | 3 |  | クランプ(固定) | あるだけ |  | 前 | 0 |  | 前 | 2
| 差金 | 3 |  | パイプ(3) | 12
| メジャー | 2 |  | パイプ(3.3) | 8 |  | その他
| 水平さん | 1箱 |  | パイプ(4) | 4 |  | 中庭倉庫 | 個数 | 確認
| ラチェット | 1箱 |  |  |  |  | クランプ | あるだけ
| のこぎり | 1冊 |  | 103倉庫 | 個数 | 確認 | パイプ(3) | 12
| はさみ | あるだけ |  | 脚立(長いのから) | 4 |  | パイプ(3.3) | 8
| カッター | あるだけ |  | パイプ(5.5) | 3 |  | パイプ(4) | 4
| 油性マジック | 1ケース |  | パイプ(6) | 4
| 黒ガム | 3くらい |  | ジャッキ | 10
| 養生 | 5くらい
| 釘 | 1箱
| ビス(52,65,75) | 1箱ずつ
| ゴミ袋 | あるだけ
| カーテンフック | １袋 |  | ※１しまい込みの帰りに持ってくる
| クリップ | １袋 |  | ※２その場で脚を取って平台に
| ヘルメット | 一箱
| ドライバー | １缶
優先② | ペンチ | 一箱
| DF(可：01 02 07 09 06 11 03 05) | 4個
| 照明卓 | 1個
| 照明ピューター(手運び) | 2個
| 変換 | １袋
| 平行延長 | １袋
| 座布団(灯体運搬用) | 必要量
| 暗幕 | 1袋
| 番線 | 1袋
| ハンガー(鉄) | 1箱
| 滑り止め | 4個
| 音響ピューター | 1個
| 音響卓 | 1個
| スピーカー | 2個
| 音響コード | 必要数
優先③ | 掃除機※１ | 一個