6/3(日)20:30~

打ち合わせ

(藤田)

公演の流れ、座組、役職グループ、スタッフ会議の説明

演出 三浦

演助 中川/藤居

キャ 飯田/渡辺/黒木

舞監 三浦

舞補 藤田

舞美 中嶋

音響 中川

照明 アン

宣美 吉川

制作 藤居/古谷

衣装 三浦

小道 藤居

「2022夏公演〇〇」

○○：

0演出演助舞監

0音響→音響の人＋三浦、中川、藤居、藤田

0照明→照明の人＋・・・

0美術

0宣美

0制作

0衣装

0小道具

0稽古場

0制作広報→制作グルの人＋広報係の人(渡辺、吉川)

0スタッフ→キャスト以外の座組全員

0音照→音響グルの人＋照明グルの人

(藤田、中川)

座組、公演の流れ、公演日・仮仕込み日、稽古日程、書類提出、調整さん（公演日、スタッフ会議、仮仕込み）

調整さん(予定を決めるためのツール)

・公演日：前日の準備の日(金曜、予備日で木曜)、本番の土日２日間

今から大体２か月後

公演日(確定)：8月(11),12,13,14日@W521

締切：~6/8(水)20時

・スタッフ会議：各役職の仕事・締切・予算を決める(確認する)会議。平日OK。３時間以内には終わるはず。オンラインでも可

今から１週間～３週間

候補日(調整さんに入れる日)：6/14~6/21で藤田が参加できる日・時間帯

締切：~6/8(水)20時

・仮仕込み：舞台を組み立てる練習。土日。組み立てる→ちょっと見る→解体する。１日。対面。

公演日の約１か月前

6月はW521とれてない

7/2,3→採用試験で使用不可

7/9,10,16,17,23→〇

7/24→△(W531でなんかやってる)

候補日(調整さんに入れる日)：7/9, 7/10, 7/16, 7/17, 7/23

締切：~6/8(水)20時

今日やること

・役職グルを作るok

・公演日決めるok

・調整さん３つ投げるok

・稽古日程の調整さんok

この後の流れ

・脚本ができるはず(~6/7)

・種々のイベントの日程が決まる(~6/9全体に連絡)

・オーディションやる→配役決まる(6/12)

・稽古場は稽古/スタッフはスタッフ会議に向けて準備→仕事を進める

・スタッフ会議

・仮仕込み

全体の流れ

・スタッフ会議やる

・各役職が仕事を進める、稽古場は稽古をする

・仮仕込みやる

・仕事、稽古、仕事、稽古・・・

・稽古場は通しをする、３週間前くらい？

・また通しをする、２週間前、１週間前、直前ぐらいに

・仕込み（前日の準備）する

・本番２日間やる

・反省会やったら終わり

稽古場の流れ

・稽古日程を決める→6月基礎練の調整さんを使おう

・配役オーディション→6/12(日)10:00~(できれば9:00~やりたい)11:30 or 12:00

・稽古

・通し

・本番