反省会とは？

公演について役職ごとに反省点を振り返り、どうすればいいか考えて、今後の公演につなげていく会です。次回公演のスタッフ会議でこの文書を見返しましょう

【全体】

- Discordを見てなかった・使いこなせてなかったから連絡が滞った

Discordにはアナウンス機能がないのが問題。追い出されるバグも発生（ブラウザで開けば解決はする）

⇒Discordを使うどうかを要検討

- 作業の締切に間に合わせようという意識が低かった。締切を決めるのを忘れていることもあった（ex.タテカンの設置）

⇒舞台監督・舞台監督補佐が厳しくリマインドする。GoogleカレンダーをスクショしてLINEのnoteに貼る。舞監が締切に対して緩かったから甘えてしまったところがある（by 舞監補佐）。舞監・舞補が率先して締切を守る

いっそスケジュール管理を舞台監督以外の役職にやらせたら？舞台監督と舞台監督補佐で明確に分担（例えばタイスケ作りを舞監、スケジュールのリマインドを舞補がやるとか）

- スタッフ会議を開くのが遅かった（座組が決まったらすぐにスタッフ会議の日程を決めておくとよい）。スタッフが動き始める前にスタッフ会議をやっておきたい。

- 複数人いる役職に関しては、分担を早めに決める（今回は仕事を伝えられてなかった）。
⇒演出が仕事内容をスタッフ会議の前に詳細に伝える。演出がそれをしてなかったら舞監・舞補がやる

- 予算もスタッフ会議の前に大まかに決めておく（スタッフ会議は、大まかに決まった案をみんなで微調整する場）

【仕込み】

- LINEの通知を全員オンにしましょう（舞監・舞補はリマインドする）

- TakiPlazaを借りる場合、時間内に終わらせるのはかなり難しい（人手も欲しいし、テキパキ動かないといけない）

- ステージ組んでから、ゲネが始まるまでに時間がかかった（中川は何に拘ってた？）

【バラシ】

- 公演写真をバラシ中に撮ってたのはまずい。公演写真タイム中に暗幕をやってたから時間がなくなった。撮影者が公演写真タイム中に他の作業をやるのはやめよう。

【キャスト】

- 小道具があるかどうかを確認・認識しておく

【脚本】

【演出・演出助手】

- 演出助手も稽古に来よう

- 演出本人が、稽古ある日に急用入れることが多すぎる

- 今日どのシーンを稽古するのかをできれば前日に教えてほしかった

【稽古場】

- 遅刻が多い⇒やむを得ない理由で遅刻はしょうがないが、できるだけ稽古には時間通りに来よう

- 曜日の公演で、TPGがうるさくて劇に集中できなかった

- 稽古日程を絶対に早めに決めるべき（直前に決めて、やっぱ行けませんが多すぎた）

【照明】

- ピューターが一つ壊れた。

【音響】

- ・スピーカーコード2本、卓の電源コードに接続不良あり。買い換えよう
・アウトプットとインプットを間違えないこと（初回間違えてて流れませんでした気づかなくてすいません）
・コードのピン?(刺すとこ)が緩んでないか確認すること
・必ずしもではないが毎公演等しくする必要があるなら、音照会議でタイミングすり合わせたり、場当たりで時間計測する必要あります。感覚派の自分にとっては柔軟に役者に合わせるのはそれはそれでありでした！
音照会議はやっぱりやったほうがいい

【映像】

【舞台監督・舞台監督補佐】

- 少なくとも演出が舞監を兼任する時は、舞補を置こう

- 各スタッフに、演出から仕事内容を教えてもらったかどうか確認する。

- 仕込み・バラシでは舞監は指示だけして、作業そのものはしない。

- 公演本番は起きた時刻と出発時刻と電話番号を全員に連絡させる。連絡来なかったら電話かける

- 場当たりはキャスト・オペ・演出が全員参加です

- タイスケは遅くとも公演の一週間前までに提出する。

- 本番の日程決まったら、本番の調整さんをすぐに投げる

【舞台美術】

- 作業開始が遅かった

【宣伝美術】

- 結局、演出が全部やっちゃった…。

- 大型プリンター予約したら、ちゃんと行きましょう

【制作】

- 新入生がブログのシフトの一番最初にやるのは重くね？

- アンケートは紙の方が、回答率が明らかに上がる

【小道具】

- どの小道具は用意できて、どの小道具は用意できないかを早めに決めて、キャストに伝える。

- 稽古の時から、できるだけ小道具使って練習する

- 小道具という役職がなかった⇒座組で担当を決める

⇒演出以外にもう一人小道具の担当をつけると、忘れにくいかな

【衣装】

HPの締切は、5/31の23:59。やることは公演写真の選定と公演情報の更新
本公演の写真は中川と古さんが持ってるはずです

⇒写真の選定も含めてHP係の中川さんお願いします

決算の締切は5/7の23:59まで、