東工大演劇研究部劇団娘の予感2023年夏公演　企画書

演劇研究部4年　三浦滉平

学籍番号　20B41167

目次

目的

利用希望日時・場所

企画概要

使用する機材

舞台の設営

公演の上演

撤収作業

目的

Taki Plaza地下2階イベントスペース (図書館側・ドライガーデン側・キッチンエリア)、大階段エリアを利用して、演劇研究部 劇団娘の予感2023年夏公演 (以下、「本公演」とする) を上演する。

演劇研究部では、舞台設営・上演・解体までの公演に必要な全工程を、大学の講義室を利用して、通常2–4日間かけて行っている。しかし、本公演の上演を予定している8月は、入試や採用試験などの都合により、従来公演に利用していた講義室を2日以上連続して利用することが難しい。そこで、同時期に現状先約のないTaki Plaza地下2階を利用したいと考えた。

利用希望日時・場所

利用を希望する日時と場所は、下記の通りである。

- イベントスペース (図書館側)

令和5年8月16日 (水) 8:30–20:30

令和5年8月17日 (木) 8:30–20:30

令和5年8月18日 (金) 8:30–20:30

令和5年8月19日 (土) 11:00–17:00

- イベントスペース (ドライガーデン側)

令和5年8月16日 (水) 8:30–20:30

令和5年8月17日 (木) 8:30–20:30

令和5年8月18日 (金) 8:30–20:30

令和5年8月19日 (土) 11:00–17:00

- イベントスペース (キッチンエリア)

令和5年8月16日 (水) 8:30–20:30

令和5年8月17日 (木) 8:30–20:00

令和5年8月18日 (金) 8:30–20:00

令和5年8月19日 (土) 11:00–16:00

- 大階段エリア

令和5年8月16日 (水) 8:30–20:30

令和5年8月17日 (木) 8:30–20:30

令和5年8月18日 (金) 8:30–20:30

令和5年8月19日 (土) 11:00–17:00

企画概要

8月16日 (水) は、8時30分より機材の搬入、舞台の設営を開始する。途中休憩を挟み、20時より簡易的な撤収作業を開始し、20時30分に完了する。

8月17日 (木) は、8時30分より機材の搬入、舞台の設営を再開し、昼休憩・観客無しのリハーサルを行ったのち、18時より1回目の公演を上演する。20時より簡易的な撤収作業を開始し、20時30分に完了する。

8月18日 (金) は、8時30分より舞台の設営、HP・SNS掲載用の写真撮影を開始する。昼休憩後、13時より2回目、18時より3回目の公演をそれぞれ上演する。20時より簡易的な撤収作業を開始し、20時30分に完了する。

8月19日 (土) は、11時より舞台の設営を開始する。昼休憩後、13時より4回目の公演を上演する。15時より撤収作業を開始し、17時に完了する。

使用する機材

| 名前 | 機能・使用目的 |
| --- | --- |
| 灯体 | 照明用 |
| ピューター・調光卓 | 灯体の操作 |
| スピーカー・アンプ・ミキサー | 音響用 |
| 延長コード | 配線 |
| 暗幕・遮光シート | 明かりつぶし |
| 平台 (平らな木製の台) | 舞台の床面 |
| 木箱 (60 cm四方、高さ40 cm程度) | 平台の下に並べる舞台の土台 |
| パイプ・ジャッキ | 舞台の骨組み |
| パネル | 舞台の背景 |

舞台の設営

演劇研究部の所有する平台と木箱に加え、Taki Plazaの簡易ステージ6枚、ステップ2枚を借用することで、2つの舞台を設営する。舞台は、イベントスペースのドライガーデン側に設営する予定であるが、今後、変更する可能性がある。借用物が傷つかないようにするため、所有する木材による舞台とTaki Plazaの物品による舞台は、別々に設営し、接触することのないようにする。舞台袖は、パイプと暗幕・遮光シートにより設営する。灯体は、スタンドやパイプを利用し配置する。スピーカーは、舞台の両脇に配置する。パネルは、キャスター付きの自立型、パイプに固定する非自立型の2種類があり、演出に応じて使用する予定である。

公演の上演

開演30分前に開場する。開演5分前に注意事項を説明する。上演中の入場・途中退出は自由であり、公演時間は、途中休憩10分を含め全体で約90分である。上演後は、カーテンコールを行ったのち、約30分間で退場を促す。

撤収作業

16, 17, 18日の簡易的な撤収作業では、舞台の解体は行わず、貴重品や電子機器を回収し、清掃を行う。19日の撤収作業では、舞台を解体し、全ての機材を撤収する。